## 인프라개발팀_01월
01월 중점 업무계획 사항 (※ 부문 내 우선 순위순으로 나열) |  |  | 자산관리 프로젝트-범용리포트 개발 착수
자산관리 프로젝트-유지보수
RMS 매체공지, 취합 메뉴 개편안 기획
프로젝트성 업무
소속 | 팀 | 우선순위 | 중점 과제 | 중점과제 목표수준 | 목표 달성 방안 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
미래사업부문 | 인프라개발 | 1 | 자산관리 프로젝트-신규개발 | 신규 메뉴 기획 신규 메뉴 개발 | 1.범용리포트 개발 진행 (21.01~21.03) 2.메뉴 오픈시 정책 정립 및 매뉴얼화 | 신현준 유정민
|  | 2 | 자산관리 프로젝트-유지보수 | 사용자 피드백 정리 기존 메뉴 유지보수 | 1.메뉴별, 매체별 유지보수 사항 대응 2.기획, 개발 최적화 작업 ㄴ 산출물 도출 > 마케팅부문 공유 > 개발 타당성 검토(사용성 검증) | 신현준 유정민
|  | 3 | RMS 매체공지, 취합 메뉴 개편안 기획 | 유관자 요건사항 파악 및 정의 개발 방향 도출 | 1.요건정의 및 명세서 작성 2.개발 범위 도출 | 김민주 유정민
주요운영 업무
부문 | 팀 | 우선순위 | 중점 과제 | 중점과제 목표수준 | 목표 달성 방안 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
미래사업부문 | 인프라개발 | 1 | 스크립트 지원(네이버 서비스, 검색 SEO 지원) CMS 매핑 지원 | 요청일 기준 2일내 처리 | RMS 게시판 1일 1회 확인 , 특정 시간대를 정하여 처리 (오후 3~4시) | 유정민 엄태영
|  | 2 | 사내 시스템 유지보수 | 요청일 기준 1주내 피드백 | 요청내용 확인 > 회의요청 > 업무요건정의 > 일정정리 하여 피드백 | 김민주
|  | 3 | 영업기초자료 및 DATA 지원 | 요청일 기준 2일내 처리 | RMS 게시판 1일 1회 확인 , 요청내용 확인 > 결과물포맷/내용 협의 > 로직 확정 하여 결과물 도출 | 유정민
|  | 4 | 기타 지원 (기술지원, 기타지원 건) | 요청일 기준 2일내 처리 | 요청내용 확인 > 회의요청 > 업무요건정의 > 일정정리 하여 피드백 | 김민주

## 인프라개발팀_12월 리뷰
프로젝트성 업무
소속 | 팀 | 우선순위 | 중점 과제 | 중점과제 목표수준 | 목표 달성 방안 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
미래사업부문 | 인프라개발 | 1 | 자산관리 프로젝트-신규개발 | 신규 메뉴 기획 신규 메뉴 개발 | 1.범용리포트 기획안 완료, 책임리더, 대표 설명회 2.범용리포트 메뉴 개발 착수 (개발기간 3개월) 3.메뉴 오픈시 예상 정책 정립 및 매뉴얼화 | 신현준 유정민 | [기획] ㅇ 범용 리포트 기획안 완료 ㅇ 대표, 리더급 이상 설명회 진행 [개발] ㅇ 멀티프로세싱 테스트(네이버 계정) ㅇ 다중 매체 리포트 파일 생성 테스트
|  | 2 | 자산관리 프로젝트-유지보수 | 기사용 메뉴 피드백 정리 기존 메뉴 유지보수 | 1.메뉴별, 매체별 유지보수 사항 대응 2.기획, 개발 최적화 작업 ㄴ 기획안에 따른 산출물 도출 > 마케팅부문 공유 > 개발 타당성 검토 | 신현준 유정민 | [기획] ㅇ 11월 기준 키워드별, 업종별 데이터 도출 ㅇ 메뉴별 수집 데이터 점검 ㅇ 월1회 네이버, 카카오 미매칭 계정 도출 및 RMS 매체공지.취합 메뉴에 담당자별 공유 ㅇ 사용자 피드백 정리 - 11건 (리더급 설명회 포함) [개발] ㅇ 구글 데이터 수집 계정 추가(메이블, ju3070(하이엠-1), 디지털퍼스트) - 개발서버 적용 ㅇ 이베이 7일전 데이터 재수집 로직 추가 - 개발서버 적용 ㅇ 매체수집 안정화 유지보수 - 9건
|  | 3 | 신규 개발자 업무 리딩 | 팀업무 파악 에이전시 지원 사이트 개발 제반사항 정리 | 1.채널팀 의견 반영된 에이전시 지원 사이트 스토리보드 완료 및 피드백 정리 2.에이전시 지원 사이트 개발 착수 | 김민주 | ㅇ 개발 코딩 표준안, 개발 프로세스 교육 ㅇ 팀 업무, 에이전시 지원 사이트 기획안 교육 ㅇ php 과제 진행 ㄴ MVC 패턴 구현, 비동기식 통신 로직 구현, 부트스트랩 테마 적용
주요운영 업무
소속 | 팀 | 우선순위 | 중점 과제 | 중점과제 목표수준 | 목표 달성 방안 | 주담당자
미래사업부문 | 인프라개발 | 1 | 스크립트 지원(네이버 서비스, 검색 SEO 지원) CMS 매핑 지원 | 요청일 기준 2일내 처리 | RMS 게시판 1일 1회 확인 , 특정 시간대를 정하여 처리 (오후 3~4시) | 유정민 | 21건 처리 완료
|  | 2 | 사내 시스템 유지보수 | 요청일 기준 1주내 피드백 | 요청내용 확인 > 회의요청 > 업무요건정의 > 일정정리 하여 피드백 | 김민주 | 1건 처리 완료
|  | 3 | 영업기초자료 및 DATA 지원 | 요청일 기준 2일내 처리 | RMS 게시판 1일 1회 확인 , 요청내용 확인 > 결과물포맷/내용 협의 > 로직 확정 하여 결과물 도출 | 유정민 | 4건 처리 완료
|  | 4 | 기타 지원 (기술지원, 기타지원 건) | 요청일 기준 2일내 처리 | 요청내용 확인 > 회의요청 > 업무요건정의 > 일정정리 하여 피드백 | 김민주 | 1건 처리 완료

## 인프라개발팀_12월리뷰_목표외추가업무 리뷰
목표외 추가 업무 리뷰
미래사업부문 | 팀 | 우선순위 | 진행업무 | 세부내용 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수) | 주담당자
| 인프라개발 | 1 | 광고주 커뮤니케이션 플랫폼 | 기존 플랫폼(GAUS) 기능 분석 개발 요건 정의 외주 개발사 컨텍 사이트 제작 제반사항 진행 | ㅇ 요건 정의서 외주 개발사 공유 ㅇ 도메인, DNS 세팅 ㅇ 개발 일정 및 내용 관리 진행 예정 | 김민주 유정민
|  | 2 | 정산데이터관리 RMS 다중계정 로그인 기능 오픈 | 경영지원본부 미팅 개발 방향 논의 | ㅇ 정산데이터관리 ㄴ 데이터 관리 및 활용하는 개발방향 정리 (데이터 개인별 확인, 공유) ㅇ RMS 다중계쩡 로그인 기능 오픈 제반사항 논의 ㄴ tf 계정 공유 및 경영지원본부 점검 요청, 피드백 대기중 | 김민주

## 인프라개발팀_12월리뷰상세
리뷰 상세 | [7 empty] | 12.21~01.28
기술지원, 유지보수, 영업DB 지원, 기타지원 건 |  |  |  |  | 마케팅 스크립트, 네이버 서비스, 검색SEO, CMS 계정매핑 지원 건
일시 | 요청자 | 구분 | 요청건 | 처리자 | 일시 | 요청자 | 구분 | 요청건 | 처리자
2021-11-25 | 인프라개발팀 | 유지보수 | AMS 네이버, 구글, 카카오 키워드필터 데이터 항목 추가 | 신현준 | 2021-11-30 | 김미선 | 전환스크립트 | [전환스크립트] [1부문 1팀_김미선] 구글 스크립트 설치 요청의 건. | 신현준
2021-11-26 | 인프라개발팀 | 유지보수 | AMS 네이버, 구글, 카카오 키워드필터 데이터 항목 추가 및 개발서버 적용 | 신현준 | 2021-11-30 | 이지혜 | 전환스크립트 | [전환스크립트] [카카오모먼트]픽셀 설치 요청_광고사업 2부문 이지혜_온오프 | 신현준
2021-11-30 | 인프라개발팀 | 유지보수 | AMS 이베이 수집날짜 이전 6일 데이터 수집 프로세스 분리 | 신현준 | 2021-12-01 | 고현수 | 전환스크립트 | [전환스크립트] 스크립트 삭제요청_2부문 세일즈본부 고현수_엠케이우성 | 신현준
2021-11-30 | 인프라개발팀 | 유지보수 | CMS, AMS 11번가 2021.11.20 ~ 21일 데이터 재수집 | 신현준 | 2021-12-02 | 고현수 | 전환스크립트 | [전환스크립트] 다음카카오 검색광고 스크립트_2부문 세일즈본부 고현수 | 신현준
2021-12-06 | 광고사업1부문 | 유지보수 | RMS 구글 매체 컨설팅 지원팀 게시판 생성 | 신현준 | 2021-12-02 | 고현수 | 전환스크립트 | [전환스크립트] 다음검색광고 스크립트_2부문 세일즈본부 고현수 | 신현준
2021-12-07 | 인프라개발팀 | 유지보수 | AMS 담당자 매핑 데이터 체크 | 신현준 | 2021-12-06 | 고현수 | 전환스크립트 | [전환스크립트] 광고사업3부문 마케팅팀 임미라_FTP접속가능 TEST 요청 | 신현준
2021-12-08 | 인프라개발팀 | 유지보수 | AMS 구글API 소재 파라메터 체크 | 신현준 | 2021-12-07 | 김현우 | 전환스크립트 | [전환스크립트] 락포트 스크립트 오류부분 체크 및 수정 요청_3부문 김현우 PM | 신현준
2021-12-10 | 인프라개발팀 | 유지보수 | AMS 프레임워크간 페이지 이동 및 세션 공유 가능 유무 체크(라라벨 <-> CI) | 신현준 | 2021-12-14 | 김현우 | 전환스크립트 | 3부문_마케팅팀_김현우PM_카카오키워드, 모먼트스크립트 | 엄태영
2021-12-13 | 인프라개발팀 | 유지보수 | AMS 계정 상태 변경 로직 체크 | 신현준 | 2021-12-16 | 석진주 | 전환스크립트 | [전환스크립트] 구글 스크립트_1부문 이소망_베베누보 | 엄태영
2021-12-17 | 인프라개발팀 | 유지보수 | AMS CI 프레임워크에 AMS SB-ADMIN Pro2 테마 적용 | 신현준 | 2021-12-20 | 이미경 | 전환스크립트 | [추가요청] 구글스크립트_광고사업2본부 세일즈부문 이미경 | 엄태영
2021-12-13 | 전략기획본부 | 데이터지원 | RMS 기존/신규 계정 도출 | 유정민 | 2021-12-20 | 임미라 | 전환스크립트 | [전환스크립트] 광고사업 3부문 마케팅팀 임미라_사조회참 | 엄태영
2021-12-16 | 인프라개발팀 | 기획지원 | DB랜딩페이지 레퍼런스 수집 및 기능 파악 | 유정민 | 2021-12-22 | 김동현 | 전환스크립트 | [재재요청] [3부문운영분석팀김동현] 카카오 스크립트 및 픽셀 | 엄태영
2021-12-17 | 인프라개발팀 | 기획지원 | RMS 매체공지/취합지원 메뉴 매체팀 요건 파악 | 유정민 | 2021-12-22 | 석진주 | 전환스크립트 | [구글] 광고사업 3부문 채널영업팀 석진주입니다. | 엄태영
2021-12-22 | 전략기획본부 | 데이터지원 | 21.12 네이버 키워드별, 계정별, 파워컨텐츠 키워드별 데이터 도출 | 유정민 | 2021-12-14 | 신혜수_D | CMS매핑 | [cms]이관요청올립니다_디지털플래닝 신혜수 | 유정민
2021-12-24 | 광고사업3부문 | 기획지원 | 아지트 기능 파악 및 에이전시 지원 사이트 메뉴별 기능 정리 | 유정민 | 2021-12-09 | 김대영 | CMS매핑 | 2부문김대영_CMS등록요청 | 유정민
전 기간 | 인프라개발팀 | 기획지원 | AMS 오류 내역 확인 2건(RMS게시판, 개인연락, 설명회 등) | 유정민 | 2021-12-08 | 권소진_D | CMS매핑 | 안녕하세요 CMS요청드립니다. | 유정민
전 기간 | 인프라개발팀 | 기획지원 | AMS 이용자 피드백 정리 9건 (RMS게시판, 개인연락, 설명회 등) | 유정민 | 2021-12-07 | 이미경 | CMS매핑 | [cms] 광고주 등록 요청 | 유정민
2021-12-07 | 전략기획본부 | 데이터지원 | 21.11 네이버 키워드별, 계정별, 파워컨텐츠 키워드별 데이터 도출 | 김민주 | 2021-12-03 | 김소연 | CMS매핑 | [추가요청] [CMS 매칭 신청] 광고사업2부문 김소연 | 유정민
2021-12-02 | 광고사업3부문 | 데이터지원 | 21.10~21.12 대대행 파워컨텐츠 키워드 데이터 도출 | 김민주 | 2021-12-02 | 고현수 | CMS매핑 | 2부문 세일즈본부 고현수 | 유정민
2021-12-01 | 경영지원본부 | 유지보수 | RMS 매체공지/취합지원 메뉴 점검 및 오류수정 (파일 로우수제한 점검) | 김민주 | 2021-12-02 | 3부문1팀관리 | CMS매핑 | 3부문 1팀 CMS 매핑 신청 | 유정민
2021-11-30 | 광고사업3부문 | 기타 | 디비수집 사이트 (지온메디텍) 일정, 구성안 점검, 김미래씨엠 회의 | 김민주 | 2021-12-01 | 김태영 | CMS매핑 | 광고사업2부문 김태영_CMS요청 | 유정민