## 매체공지, 취합지원 메뉴 요구사항별 개발 필요성, 기능
■ 매체공지/취합지원 메뉴 요구사항별 개발 필요성, 기능 | [8 empty] | 수정 및 추가 내용 표시
NO | 경로 | 요구 사항 | 목적 | 요청자 |  |  |  | 개발 필요성, 기능 |  |  |  | 책임매니저님
|  |  |  | 공통 | 정산 | 매체 | 영업 | 개발 필요성 | 이유 | 기능 | 비고 | 의견 | 비고
1 | 공지/취합등록 | 공지/취합파일 업로드 용량 제한 개선 | 신규 |  | ● |  |  | o | 동일한 공지/취합 내용은 하나의 게시물로 등록하는 것이 업무 혼선을 예방할 수 있음 | 용량 완화 (2112 네이버SA_1, 2112 네이버SA_2 합쳐서 37.8MB) | 용량 확인 필요 | 확정 | PhpExcelReader -> PHPEXCEL | csv로 업로드 후 다운로드
2 | 공지/취합등록 | 프로젝트 설명에 텍스트 에디트(강조, 크기, 색), 표, 이미지 추가 기능 | 신규 |  |  | ● |  | o | 공지/취합 설명의 전달력 향상을 통한 추가 커뮤니케이션 리소스 감소 | 네이버 스마트 에디터 | - | 확정 | 23.php 프로젝트 설명영역 수정 | 4
3 | 공지/취합등록 | "복수" 기타파일 업로드 기능 | 신규 |  |  | ● |  | o | 필요 상황 존재 | 복수 기타파일 다중 업로드 | 최대 개수 및 용량 확인 필요 | 확정 | Cls.work.php 업로드영역 수정 기타업로드 영역 다중업로드로 변경 | 1. 다중업로드 기능구현 2. 다중 목록 UI구현
5 | 공지/취합등록 > 내용보기 | 개별 행 등록, 수정, 삭제 기능 | 신규 |  |  | ● |  | o | 개별 행의 등록, 수정, 삭제를 위해 기존 게시물 삭제 및 재등록해야하는 불필요한 리소스 감소 | 개별행의 등록, 수정, 삭제 | - | 확정 | 25.php에서 개별행의 등록, 수정, 삭제 기능을 추가 | 삭제 기능까지 구현 등록 기능의 필요성 재검토
8 | 공지/취합등록, 공지/취합목록 | 정산 전용 메뉴 생성 또는 리스트 내 구분 기능 (매체별 구분) | 신규 |  | ● |  |  | o (일부 내용) | 정산과 매체 관련 게시물에 혼재하여 리스트내 구분이 어려움 | 게시물 구분에 '정산' 추가, 리스트 조회 필터에 구분 셀렉트 박스 추가 | 매체별 구분은 프로젝트명 필터링을 통해 진행 | 확정 | 23.php에서 구분 항목 "정산" 추가 및 게시글 목록(28.php)에 "정산" 추가 | 1.게시물 구분에 카테고리 추가 (정산 & 매체) 2. 조회 조건에도 추가
9 | 공지/취합등록 | 계정별 최신담당자 자동 매칭 기능 | 개선 |  |  | ● |  | o | 매 업로드 시 최신 담당자를 도출하고 매칭해야하는 리소스 감소 | 1. 업로드 파일의 부문, 팀, 담당자 필드가 공란일 때 자동 매칭 (매칭 실패 시 공란, 이후 내용보기를 통한 담당자 입력), 공란이 아닐 때 입력된 담당자로 노출 최신 3개월 매출 데이터 기준 2. 파일관리 -> 최신담당자파일다운로드 메뉴 개설 기간, 매체, 상품 선택 -> 매체별, 상품별, 계정별, 최신담당자 출력 기능 *사용성 측면에서 -BEST: 1, 2번 기능 구현 -BETTER: 2번 기능 구현 2번 기능만 구현시, 최신담당자 다운로드 -> 업로드 예정 파일 내 매체, 계정에 해당 최신 담당자를 매칭해야하는 리소스 발생 | 1번 기능의 경우, 기간에 대한 기준 확정 필요 (정산, 매체 기준 통일 및 이후 변동이 없어야함) | 2로 확정 | 쿼리 수정 ?
10 | 공지/취합등록 | 날짜, 시간, 백분율 형식 데이터 업로드 시 오류 개선 | 개선 | ● |  |  |  | o | 오류 개선 | 업로드 데이터 형식 반영 | - | 확정 | ??