## 매체공지, 취합지원 메뉴 요구사항별 개발 필요성, 기능
■ 매체공지/취합지원 메뉴 요구사항별 개발 필요성, 기능 | [8 empty] | 수정 및 추가 내용 표시
NO | 경로 | 요구 사항 | 목적 | 요청자 |  |  |  | 개발 필요성, 기능 |  |  |  | 책임매니저님
|  |  |  | 공통 | 정산 | 매체 | 영업 | 개발 필요성 | 이유 | 기능 | 비고 | 의견 | 비고
1 | 공지/취합등록 | 공지/취합파일 업로드 용량 제한 개선 | 신규 |  | ● |  |  | o | 동일한 공지/취합 내용은 하나의 게시물로 등록하는 것이 업무 혼선을 예방할 수 있음 | 용량 완화 (2112 네이버SA_1, 2112 네이버SA_2 합쳐서 37.8MB) | 용량 확인 필요 | 확정 | PhpExcelReader -> PHPEXCEL | 1
2 | 공지/취합등록 | 프로젝트 설명에 텍스트 에디트(강조, 크기, 색), 표, 이미지 추가 기능 | 신규 |  |  | ● |  | o | 공지/취합 설명의 전달력 향상을 통한 추가 커뮤니케이션 리소스 감소 | 네이버 스마트 에디터 | - | 확정 | 23.php 프로젝트 설명영역 수정 | 4
3 | 공지/취합등록 | "복수" 기타파일 업로드 기능 | 신규 |  |  | ● |  | o | 필요 상황 존재 | 복수 기타파일 다중 업로드 | 최대 개수 및 용량 확인 필요 | 확정 | Cls.work.php 업로드영역 수정 기타업로드 영역 다중업로드로 변경 | 2
4 | 공지/취합등록 | 설명 | 신규 |  |  | ● |  | o | 분리된 시트 OR 파일이지만 연속되거나 동일한 목표를 갖고 진행하는 공지/취합 건일 경우, 하나의 게시물로 등록하는 것이 업무 혼선을 예방할 수 있음 | 복수 공지/취합 시트 OR 파일 업로드 -> 시트별 OR 파일별 탭 구분 | 최대 개수 및 용량 확인 필요
5 | 공지/취합등록 > 내용보기 | 개별 행 등록, 수정, 삭제 기능 | 신규 |  |  | ● |  | o | 개별 행의 등록, 수정, 삭제를 위해 기존 게시물 삭제 및 재등록해야하는 불필요한 리소스 감소 | 개별행의 등록, 수정, 삭제 | - | 확정 | 25.php에서 개별행의 등록, 수정, 삭제 기능을 추가
6 | 공지/취합목록 | 담당 계정 아닐 시 반려 기능 | 신규 |  |  | ● |  | X | 7번 요구사항 반영을 통해 해결 | - | -
7 | 공지/취합목록 | 취합 시 일부 항목 누락할 경우 등록 제한 기능 | 신규 |  |  | ● |  | o | 1. 누락 항목으로 인한 추가 커뮤니케이션 리소스 감소 2. 담당 계정이 아닌 계정 체크 (옵션 선택 내 '담당계정아님' 등의 옵션값 선택을 통해) | 전체 행 필수 선택 항목 미선택 시, 알럿 및 등록 제한 | 6번 요구사항 대체 가능 여부 확인 필요 |  | 1.취합시 전체행 입력을 행 완료로 떨어지게끔 2.옵션선택 활용
8 | 공지/취합등록, 공지/취합목록 | 정산 전용 메뉴 생성 또는 리스트 내 구분 기능 (매체별 구분) | 신규 |  | ● |  |  | o (일부 내용) | 정산과 매체 관련 게시물에 혼재하여 리스트내 구분이 어려움 | 게시물 구분에 '정산' 추가, 리스트 조회 필터에 구분 셀렉트 박스 추가 | 매체별 구분은 프로젝트명 필터링을 통해 진행 | 확정 | 23.php에서 구분 항목 "정산" 추가 및 게시글 목록(28.php)에 "정산" 추가 | 3
9 | 공지/취합등록 | 계정별 최신담당자 자동 매칭 기능 | 개선 |  |  | ● |  | o | 매 업로드 시 최신 담당자를 도출하고 매칭해야하는 리소스 감소 | 1. 업로드 파일의 부문, 팀, 담당자 필드가 공란일 때 자동 매칭 (매칭 실패 시 공란, 이후 내용보기를 통한 담당자 입력), 공란이 아닐 때 입력된 담당자로 노출 최신 3개월 매출 데이터 기준 2. 파일관리 -> 최신담당자파일다운로드 메뉴 개설 기간, 매체, 상품 선택 -> 매체별, 상품별, 계정별, 최신담당자 출력 기능 *사용성 측면에서 -BEST: 1, 2번 기능 구현 -BETTER: 2번 기능 구현 2번 기능만 구현시, 최신담당자 다운로드 -> 업로드 예정 파일 내 매체, 계정에 해당 최신 담당자를 매칭해야하는 리소스 발생 | 1번 기능의 경우, 기간에 대한 기준 확정 필요 (정산, 매체 기준 통일 및 이후 변동이 없어야함) | 2로 확정 | 쿼리 수정 ? |  | X
10 | 공지/취합등록 | 날짜, 시간, 백분율 형식 데이터 업로드 시 오류 개선 | 개선 | ● |  |  |  | o | 오류 개선 | 업로드 데이터 형식 반영 | - | 확정 | ?? |  | 논의
11 | 공지/취합등록 | 필드명이 복수행일 경우, 그대로 업로드 및 노출하는 기능 ex) | 개선 |  |  | ● |  | x | 1. 해당 경우의 수 파악 필요, 경우의 수 적을 시 개발 리소스 대비 효과 미비 (첨부 파일 8개 중, 제목 2줄 취합 파일 2개) 2. 업로드 형태로 가공 필수, 가공 과정에서 진행 가능 | - | -
12 | 공지/취합등록 | 게시물 공개 시간 설정 기능 | 개선 |  |  | ● |  | △ | 필요 상황 파악 필요 | 1. 공지/취합등록 > '공개여부' 항목을 '공개시간'으로 변경, 기존 공개, 비공개 라디오버튼을 날짜, 시간 입력 캘린더로 대체 -> 해당 날짜 시간에 공개 2. 공지/취합등록 > 공개여부 항목 삭제, 기간 항목에 시작 날짜&시간, 종료 날짜&시간 입력 -> 시작 날짜&시간에 공개(이외에는 비공개) *1, 2번 중 선택 | -
13 | 공지/취합등록 > 수정,삭제,초기화 | 업로드 파일 수정 기능 | 개선 | ● |  |  |  | x | 게시물 삭제 -> 재등록하는 리소스가 크지 않다고 판단 | - | -
14 | 공지/취합등록 | 신규 게시글 등록 시 알람 기능 | 개선 |  |  | ● |  | O | 공지/취합 인원에 해당하지 않는 마케터가 공지/취합 요청을 받지 않게 하기 위함 | 게시물 등록 시 아래의 메일 발송 메일 제목: 프로젝트명 보낸사람: 등록자 수신: 업로드 파일 내 담당자 참조: 해당 담당자들의 책임리더, 리더 메일 내용: 프로젝트 설명 | 14, 15, 16 요구사항이 개발 적으로 유사성이 있는지 문의드립니다. |  | 유관자와 메일 내용 조율
15 | 공지/취합목록 | 취합 미실시 인원에 알람 기능 | 개선 |  |  | ● |  | O | 공지/취합 미실시 인원을 파악하여 개별로 취합 재요청하는 리소스 감소 | 공지/취합등록 개별 리스트의 '알람' 버튼 클릭 시 아래의 메일 발송 메일 제목: [리마인드] 프로젝트명 보낸사람: 등록자 수신: 취합 미실시 담당자 참조: 해당 담당자들의 책임리더, 리더 메일 내용: 프로젝트 설명 | 14, 15, 16 요구사항이 개발 적으로 유사성이 있는지 문의드립니다. |  | 유관자와 메일 내용 조율
16 | 공지/취합등록 > 내용보기 | 담당자 수정 시 알람 기능 | 개선 |  |  | ● |  | O | 담당자 수정 빈도: 매체별, 공지/취합 내용별 상이 1. 네이버 포스는 담당자가 변경 되었는데, RMS는 반영이 늦어지는 경우 2. 이베이 광고주센터에 디플 계정은 다 이은주로 확인 되기 때문에 그런건도 계정별로 수정해야함 3. 상품별 관련 자료가 공유 된다고 하면 계정ID는 동일하고, 대상계정이 여러개가 되면 여러개에 대한 담당자 수정 모두 필요 | 담당자 수정 시 아래의 메일 발송 메일 제목: 프로젝트명 보낸사람: 등록자 수신: 수정된 담당자 참조: 해당 담당자들의 책임리더, 리더 메일 내용: 프로젝트 설명 | 14, 15, 16 요구사항이 개발 적으로 유사성이 있는지 문의드립니다.
17 | 공지/취합목록 | 매출 합계 조회 기능 | 개선 |  | ● |  |  | x | 합계로우 추가하여 업로드할 수 있음 | - | -
18 | 공지/취합목록 | 공지/취합 내용에 대한 확인율, 진척율 조회 기능 | 개선 |  |  | ● |  | O | 취합의 경우, 진척율 확인을 위해 다운로드 후 확인여부 N에 해당하는 인원을 카운트해야하는 리소스 감소 | 공지/취합등록 메뉴의 리스트에 '진척율' 필드 추가, -공지: 공지에 대한 진척 기준 필요 -취합: 취합미실시인원/취합대상인원*100 % | 공지에 대한 진척 기준 확인 필요 |  | 로직 생각해볼게요
19 | RMS | _E7, 휴면 계정 실담당자 배정 및 반영 기능 | 개선 |  |  | ● |  | △ | 김도연_E7: 17개 1부문_E7: 1개 김창욱_E7: 19개 3부문_E7: 9개 김남균_D_E7: 0개 (총: 46개) 매체팀 자체 취합 후 실담당자 DB관리 및 반영 가능 | 파일관리 -> 휴면계정실담당자등록 메뉴 개설 책임리더, 리더가 _E7, 휴면 계정의 실담당자 배정 매체, 계정, 부문, 팀, 실담당자 선택 후 등록 ↓ 공지/취합에 _E7, 휴면 계정 등록 시, 실담당자로 등록되고, 실담당자가 없을 경우 책임리더, 리더에게 해당 계정 배정 요청 알람 발송 | 개발 리소스대비 기능 필요성 검토 필요
20 | 공지/취합목록 | 내용 없는 게시물 미노출 | 개선 |  |  |  | ● | O | 공지/취합 내용이 없는데 게시물에 들어가서 확인해야하는 과정 삭제 | 공지/취합 내용 없을 시, 게시물 미노출 | 마케터 관점에서 구상한 개선사항
21 | 공지/취합목록 | 게시물의 완료, 미완료 처리 | 개선 |  |  |  | ● | O | 1월 기준 공지/취합 건수: 51건 완료, 미완료 그룹핑을 통한 가시성 확보 및 참여도 향상 | - 리스트에 '상태' 필드 추가 (체크박스, 완료, 미완료 버튼, 디폴트: 미완료) - '상태' 필터 추가 (항목: 전체, 완료, 미완료, 디폴트: 미완료) | 마케터 관점에서 구상한 개선사항